## Sheet1
姓名 | 学号 | 联系方式QQ | 任务分配 | 自评分数 | 分组 | 第三组 | 计划进度 | 执行情况
王浩杰 | 211164293 | 2114273525 | 界面实现 | 90% | 课题 | 软件注册模块 | 第一阶段：学习一机一码验证方法及原理 | 10月14日--基本结束第一阶段的学习进行第二阶段的验证方案规划
潘浩扬 | 211164294 | 835924140 | 界面实现 | 90% | 组长 | 何栋宇 | 第二阶段：确定验证方案和界面规划 | 10月16日--确定使用RSA+BASE64方案实现验证功能, 并在JAVA中实现
何栋宇 | 211164294 | 2957604083 | RSA校验算法设计¦界面实现¦前后端链接¦配置记录¦编写项目文档 | 100% | 答辩时间 | 12月18日周日 | 第三阶段：实现验证细节之获取机器码 | 10月16日--完成机器码获取环节
孙里昂 | 211164296 | 2630944130 | RSA校验算法设计¦机器码获取及编码 | 100% |  |  | 第四阶段：实现验证细节之验证和过期处理 | 10月25日--初版界面完成
丁嘉醒 | 211164292 | 1962189360 | 软件测试¦编写项目文档 | 82% |  |  | 第五阶段：实现整体界面和功能 | 10月29日--完成界面优化以及重构, 采用更好的网格定位, 并使用FlatLaf美化
刘海宇 | 211164321 | 2294846614 | 软件测试¦编写项目文档 | 80% |  |  | 第六阶段：实现验证状态保存无需重复验证 | 11月1日--结束界面制作与状态保存机制, 将注册机和软件打包成exe包发布
孔浩然 | 211164323 | 1813609458 | 软件测试¦编写项目文档 | 82% |  |  | 第七阶段：编写项目文档 | 12月15日--编写项目文档
杨怀桦 | 211164324 | 2898528829 | 软件测试¦编写项目文档 | 85%